VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO ADMINISTRAVIMO ĮSTAIGŲ 2017–2019 M. KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANO VYKDYMO REZULTATAI UŽ 2018 METUS

| Eil. Nr. |  | Priemonė | Atsakingas vykdytojas/papildomi vykdytojai | Įvykdymo laikotarpis | Laukiami rezultatai | Vertinimo kriterijai |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 uždavinys. Užtikrinti aiškų korupcijos prevencijos reglamentavimą |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Nustačius teisės aktų nuostatų prieštaravimus teikti pastabas ir pasiūlymus Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai | Fondo valdybos skyriai Fondo administravimo įstaigos | 2017-2019 m. | Pašalinti teisės aktų nuostatų prieštaravimai, sudarantys sąlygas pasireikšti korupcijai, taip pat pasielgti nesąžiningai, neteisingai, neskaidriai, neobjektyviai | Pateiktos pastabos ir pasiūlymai Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai dėl teisės aktų nuostatų prieštaravimų |
| Įrašai apie priemonės įgyvendinimą. Vykdoma. Nustatytas teisės aktų nuostatų prieštaravimas, galintis sudaryti sąlygas pasireikšti korupcijai, taip pat pasielgti nesąžiningai, neteisingai, neskaidriai, neobjektyviai, o būtent, Vaikų išlaikymo išmokų skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašo, patvirtinto Fondo valdybos direktoriaus 2018 m. sausio 3 d. įsakymu Nr. V-5 68 punktas prieštarauja Lietuvos Respublikos Vaikų išlaikymo išmokų įstatymo 15 straipsnio 3 daliai (Vaikų išlaikymo išmokų įstatymo 15 str. 3 d. nustatyta, kad Pareiškėjo negrąžintos neteisėtai gautos išmokos išieškomos Valstybinio socialinio draudimo įstatyme (toliau - VSDĮ) nustatytais valstybinio socialinio draudimo įmokų priverstinio išieškojimo būdais, kurie reglamentuoti VSDĮ 20 straipsnyje. Vaikų išlaikymo išmokų skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašo 68 punktas nukreipia į VSDĮ 21 str., kuris reglamentuoja atsakomybę už Fondui padarytą žalą). Vaikų išlaikymo išmokų skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašo nuostatų neatitikimai kartu su kitais planuojamais pakeitimais bus patikslinti iki 2019 m. kovo 31 d. |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | Išanalizuoti Fondo administravimo įstaigose gautus asmenų skundus, susijusius su korupcija | Fondo valdybos Klientų aptarnavimo valdymo skyrius, Fondo administravimo įstaigos | 2017 m. IV ketv. 2018 m. IV ketv. | Išanalizavus gautus skundus, esant poreikiui bus suformuluoti pasiūlymai dėl Fondo administravimo įstaigų veiklos tobulinimo korupcijos prevencijos srityje, kad būtų užtikrinta sąžininga, skaidri, teisinga, objektyvi veikla | Numatytos korupcijos pasireiškimo rizikos veiksnių valdymo priemonės, skirtos teisinio reguliavimo ir administravimo procedūrų skaidrumui užtikrinti |
| Įrašai apie priemonės įgyvendinimą. Vykdoma. 2018 m. nagrinėjant klientų skundus dėl klientų aptarnavimo, nebuvo nustatyta prielaidų korupcijai atsirasti ir plisti. |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | Išsamiai reglamentuoti kaip turi būti formuojama/sudaroma ataskaitinio ketvirčio draudėjo finansinė ataskaita (forma F4), kai vykdoma draudėjo reorganizacija (prijungimo ar sujungimo būdu); kai vykdoma reorganizacija draudėjų, kurių apskaita vykdoma skirtinguose teritoriniuose skyriuose: 1. Registro tvarkymo darbo procedūrų apraše išsamiai reglamentuoti kaip turi būti formuojama/sudaroma ataskaitinio ketvirčio draudėjo finansinė ataskaita (forma F4), kai vykdoma draudėjo reorganizacija (prijungimo ar sujungimo būdu); kai vykdoma reorganizacija draudėjų, kurių apskaita vykdoma skirtinguose teritoriniuose skyriuose. 2. Pateikti IS keitimo užsakymą atsižvelgiant į nustatytą reglamentavimą. | Fondo valdybos Fondo finansų ir apskaitos skyrius, Fondo valdybos Registrų tvarkymo skyrius | 2019 m. II ketv. 2019 m. III ketv. | Teisingai, formuojama/sudaroma ataskaitinio ketvirčio draudėjo finansinė ataskaita (forma F4), kai vykdoma draudėjo reorganizacija (prijungimo ar sujungimo būdu); kai vykdoma reorganizacija draudėjų, kurių apskaita vykdoma skirtinguose teritoriniuose skyriuose | 1. Reglamentuota kaip turi būti formuojama/sudaroma ataskaitinio ketvirčio draudėjo finansinė ataskaita (forma F4), kai vykdoma draudėjo reorganizacija (prijungimo ar sujungimo būdu); kai vykdoma reorganizacija draudėjų, kurių apskaita vykdoma skirtinguose teritoriniuose skyriuose. 2. Pateiktas IS keitimo užsakymas atsižvelgiant į nustatytą reglamentavimą. |
| Įrašai apie priemonės įgyvendinimą. Vykdoma. Nuo 2018 m. II ketv. draudėjų ataskaitinio ketvirčio finansinės ataskaitos (forma F4) formuojamos tik automatiniu būdu pagal draudėjų pateiktus SD pranešimus ir Registre įrašytus duomenis. 6-SD pranešimo apie draudėjo reorganizavimą apdorojimo procedūra nustatyta Registro tvarkymo darbo procedūrų aprašo 67-68 punktuose. Fondo valdybos Fondo finansų ir apskaitos skyrius parengė ir pateikė informacinės sistemos keitimo užsakymą KTM-49643 dėl automatinio duomenų perkėlimo, kai vykdoma draudėjo reorganizacija (prijungimo ar sujungimo būdu). Reorganizuotų draudėjų F4 duomenų apjungimas automatiniu būdu bus vykdomas nuo 2018 m. IV ketv. (šiuo metu testuojama). |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  | Parengti ir pateikti tvirtinti Fondo valdybos direktoriaus 2009 m. sausio 21 d. įsakymo Nr. V-32 pakeitimo projektą, reglamentuojantį priverstinės hipotekos ar įkeitimo bei turto arešto įregistravimą draudėjo skolininkui | Fondo valdybos Įmokų administravimo skyrius | 2018 m. I ketv. | Sąžiningai, skaidriai, teisingai, objektyviai vykdomas priverstinės hipotekos ar įkeitimo įregistravimas, turto areštas draudėjo skolininkui | Papildytas ir Fondo valdybos direktoriaus įsakymu patvirtintas tvarkos aprašo pakeitimas nuostatomis dėl priverstinės hipotekos ar įkeitimo, turto arešto įregistravimo draudėjo skolininkui, vykdymo |
| Įrašai apie priemonės įgyvendinimą. Vykdoma. Parengtas ir pateiktas tvirtinti Fondo valdybos direktoriaus 2016 m. gruodžio 29 d. įsakymas Nr. V-713 „Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2009 m. sausio 21 d. įsakymo Nr. V-32 „Dėl Priverstinio poveikio priemonių taikymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“. Taip pat buvo parengti Priverstinės hipotekos ir priverstinio įkeitimo vykdymo darbo procedūrų aprašymo ir Draudėjo turto arešto darbo procedūrų aprašymo projektai, jie šiuo metu yra derinami su Fondo valdybos teritoriniais skyriais. |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  | Parengti ir pateikti tvirtinti darbo procedūras, reglamentuojančias dokumentų Fondo valdybai teikimą dėl draudėjo skolos Fondams nurašymo mirus įmokų, delspinigių, palūkanų ir baudų skolingų Fondams turinčiam fiziniam asmeniui | Fondo valdybos Įmokų administravimo skyrius | 2018 m. I ketv. | Fondo valdybai informacija dėl draudėjo skolos Fondams nurašymo mirus įmokų, delspinigių, palūkanų ir baudų skolingų Fondams turinčiam fiziniam asmeniui teikiama sąžiningai, skaidriai, teisingai, objektyviai | Reglamentuotas dokumentų Fondo valdybai teikimas dėl draudėjo skolos Fondams nurašymo mirus įmokų, delspinigių, palūkanų ir baudų skolingų Fondams turinčiam fiziniam asmeniui |
| Įrašai apie priemonės įgyvendinimą. Vykdoma. Parengtas Fondo valdybos direktoriaus įsakymo „Dėl mirusio draudėjo skolos Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui arba Valstybės biudžetui administravimo darbo procedūrų aprašymo patvirtinimo“ projektas. 2018 m. lapkričio 29 d. pradėta teisės akto projekto vizavimo procedūra. |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  | 1. Parengti ir pateikti tvirtinti Fondo valdybos direktoriaus 2015 m. rugsėjo 30 d. įsakymo Nr. V-494 (su vėlesniais papildymais/pakeitimais) pakeitimo projektą, reglamentuojantį klientų aptarnavimo specialistų veiksmus, jei antstoliui perduota tik dalis įsiskolinimo (ar galimas sprendimo priėmimas likusiai skolos daliai, kuri neperduota antstoliui). 2. Pateikti IS keitimo užsakymą atsižvelgiant į nustatytą reglamentavimą. | Fondo valdybos Klientų aptarnavimo valdymo skyrius | 2018 m. III ketv. 2018 m. IV ketv. | Sąžiningai, skaidriai, teisingai, objektyviai vykdomas įmokų išieškojimas | 1. Reglamentuota, kokie turėtų būti klientų aptarnavimo specialistų veiksmai, jei antstoliui perduota tik dalis įsiskolinimo. 2. Pateiktas IS keitimo užsakymas atsižvelgiant į nustatytą reglamentavimą. |
| Įrašai apie priemonės įgyvendinimą. Įvykdyta. 1. Papildytas Prašymo dėl įsiskolinimo iki 1500 eurų (įmokų, delspinigių ar baudų) sumokėjimo atidėjimo priėmimo darbo procedūros (R-17) standartizuotos darbo vietos aprašymas, kuriame nurodyta kaip apskaičiuoti atidedamą skolos dalį, jeigu dalis skolos perduota antstoliams išieškoti. 2. Pakeista informacinė sistema leidžianti „rankiniu“ būdu keisti atidedamą skolos sumą, įvertinus skolos sumą, kuri perduota antstoliams išieškoti. |  |  |  |  |  |  |
| 2 uždavinys. Sukurti tinkamą ir veiksmingą korupcijos prevencijos organizavimo, įgyvendinimo, priežiūros ir kontrolės mechanizmą |  |  |  |  |  |  |
| 7. |  | 1.Parengti Fondo administravimo įstaigų vidaus kontrolės rekomendacijas. 2. Vykdyti vidaus kontrolės stebėseną Fondo administravimo įstaigose. | Fondo valdybos Veiklos stebėsenos ir kontrolės skyrius | 2017 m. IV ketv. 2017 – 2019 m. | Parengtos vidaus kontrolės rekomendacijos, kurios nustato, kaip vykdyti vidaus kontrolės procedūras, terminus bei apimtį. Bus užtikrinta administracinių ir viešųjų paslaugų teikimo kokybė, padidintas sprendimų priėmimo ir procedūrų skaidrumas, teisingumas, objektyvumas, sąžiningumas | 1. Parengtos Fondo administravimo įstaigų vidaus kontrolės rekomendacijos. 2. Stebėsena vykdoma ne mažiau kaip 4 Fondo administravimo įstaigose ir nemažiau kaip 2 veiklos srityse. |
| Įrašai apie priemonės įgyvendinimą. Vykdoma. Tobulinant vidaus kontrolę, 2018 m. pradėtos rengti naujos (patogesnės naudojimui ir labiau funkcionalios) formos vidaus kontrolės priemonės registrų tvarkymo, išmokų skyrimo ir nedarbingumo kontrolės bei įmokų administravimo srityse. 2018 m. vidaus kontrolės stebėsena buvo vykdoma 2 Fondo administravimo įstaigose (Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Alytaus ir Utenos skyriuose) išmokų skyrimo ir nedarbingumo kontrolės srityje. |  |  |  |  |  |  |
| 9. |  | Automatizuoti duomenų perkėlimą į finansines ataskaitas: 1. Išanalizuoti IS keitimo galimybes dėl duomenų perkėlimo į finansines ataskaitas. 2. Pateikti IS keitimo užsakymus dėl duomenų perkėlimo į finansines ataskaitas. | Fondo valdybos Fondo finansų ir apskaitos skyrius | 2018 m. II ketv. 2018 m. III ketv. | Į savarankiškai dirbančių asmenų finansines ataskaitas duomenys perkeliami teisingi ir laiku | Automatiškai visi duomenys perkeliami į finansines ataskaitas |
| Įrašai apie priemonės įgyvendinimą. Vykdoma. Įgyvendinant šias priemones Fondo valdybos Fondo finansų ir apskaitos skyrius pateikė informacinės sistemos keitimo užsakymus: KTM-22774, KTM-22743, KTM-49013, KTM-47836, kurie yra susiję su savarankiškai dirbančių asmenų automatiniu duomenų perkėlimu į finansines ataskaitas. Darbo eigoje nustačius netikslumus, taisomos klaidos. |  |  |  |  |  |  |
| 10. |  | Automatizuoti duomenų apie skolingus draudėjus formavimą: 1. Išanalizuoti IS keitimo galimybes dėl duomenų apie skolingus draudėjus formavimo. 2. Pateikti IS keitimo užsakymus dėl duomenų apie skolingus draudėjus formavimo. | Fondo valdybos Įmokų administravimo skyrius | 2018 m. I ketv. 2018 m. II ketv. | Į IS suformuotą ataskaitą “Neskolingų draudėjų, kuriems yra pritaikytos ir neatšauktos PPP“ nebus įtraukiami tie draudėjai, kuriems nurašyta tik dalis skolos, todėl specialistas negalės atšaukti mokėjimo nurodymo skolingam draudėjui. Panaikinta klaidų, šališkumo, susitarimų galimybė vykdant priskaičiuotų įmokų, delspinigių, palūkanų ir baudų sumokėjimo kontrolę bei priverstinį išieškojimą | Neatšaukti mokėjimo nurodymai skolingam draudėjui, kuriam nurašyta tik dalis skolos |
| Įrašai apie priemonės įgyvendinimą. Vykdoma. Šiuo metu atliekama informacinės sistemos, formuojančios ataskaitą “Neskolingų draudėjų, kuriems yra pritaikytos ir neatšauktos PPP“, klaidų analizė. |  |  |  |  |  |  |
| 11. |  | Pateikti IS keitimo užsakymą, skirtą draudėjų vadovų įgaliojimų atstovauti draudėją Fondo administravimo įstaigose suteikimo ir nutraukimo bei įgaliotinių atsisakymo įgaliojimo apskaitai vykdyti | Fondo valdybos Registrų tvarkymo skyrius | 2018 m. I ketv. | Apdraustųjų asmenų įskaitos tvarkymo ir duomenų keitimo apdraustųjų asmenų įskaitoje pagrįstumo kontrolė skaidri, nešališka, objektyvi, teisinga | Pateiktas IS keitimo užsakymas, skirtas draudėjų vadovų įgaliojimų atstovauti draudėją Fondo administravimo įstaigose suteikimo ir nutraukimo bei įgaliotinių atsisakymo įgaliojimo apskaitai vykdyti |
| Įrašai apie priemonės įgyvendinimą. Įvykdyta. Pateikti ir įdiegti informacinės sistemos keitimo užsakymai, suteikta galimybė draudėjų vadovų įgaliojimus bei įgaliotų asmenų atsisakymus nuo jiems suteiktų įgaliojimų tvarkyti elektroniniu būdu per EDAS ir EGAS. |  |  |  |  |  |  |
| 12. |  | Užtikrinti informacinės sistemos naudotojų administravimo taisyklių laikymąsi: 1. Įvertinti ar Naudotojo prieigos apraše nurodyti vaidmenys atitinka su FIM`e pažymėtais (suteiktais) vaidmenimis. 2. Nustačius neatitikimus per 5 darbo dienas Paslaugų tarnybos reglamente nustatyta tvarka teikia užklausą IS paslaugų valdymo sistemos priemonėmis. | Fondo valdybos Personalo valdymo skyrius | 2018 m. I ketv. 2019 m. I ketv. | Užtikrintas asmens duomenų tvarkymo pagrįstumas | Atrankos būdu patikrinta ne mažiau kaip 10 procentų Naudotojo prieigos aprašų, kurių Naudotojo prieigos apraše nurodyti vaidmenys atitinka su FIM`e pažymėtais (suteiktais) vaidmenimis |
| Įrašai apie priemonės įgyvendinimą. Vykdoma. Fondo valdybos Personalo valdymo skyrius 2018 m. atrankos būdu patikrino ne mažiau kaip 10 procentų Naudotojo prieigos aprašų, kurių Naudotojo prieigos apraše nurodyti vaidmenys atitinka su FIM`e pažymėtais (suteiktais) vaidmenimis. Naudotojo prieigos apraše nurodyti vaidmenys atitinka su FIM`e pažymėtais (suteiktais) vaidmenimis. |  |  |  |  |  |  |
| 13. |  | Atliekant viešuosius pirkimus informacinių technologijų ar kitose srityse, kai reikalingos specialios žinios ir renkant ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą vadovaujamasi kainos ar sąnaudų ir kokybės santykiu, pasiūlymams vertinti pasitelkti išorinius ekspertus | Fondo valdybos Viešųjų pirkimų skyrius | 2017-2019 m. | Kompetentingai ir nešališkai įvertinti tiekėjų pateikti pasiūlymai | Išrinktas ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas |
| Įrašai apie priemonės įgyvendinimą. Vykdoma. 2018 metais nebuvo vykdomi viešieji pirkimai informacinių technologijų ar kitose srityse, kai reikalingos specialios žinios ir renkant ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą vadovaujamasi kainos ar sąnaudų ir kokybės santykiu, pasiūlymams vertinti pasitelkti išoriniai ekspertai. |  |  |  |  |  |  |
| 14. |  | 1. Parengti metodinę medžiagą kaip aprašyti kvalifikacinius reikalavimus tiekėjui. 2. Organizuoti mokymus darbuotojams, atsakingiems už viešųjų pirkimų organizavimą. | Fondo valdybos Viešųjų pirkimų skyrius Fondo valdybos Personalo valdymo skyrius | 2017 m. lapkričio 1 d. 2018 m. II ketv. 2019 m. II ketv. | Teisingai, nešališkai, skaidriai, objektyviai vykdomi viešieji pirkimai | 1. Parengta metodinė medžiagą kaip aprašyti kvalifikacinius reikalavimus tiekėjui. 2. Apmokyti visi darbuotojai, atsakingi už viešųjų pirkimų organizavimą. |
| Įrašai apie priemonės įgyvendinimą. Vykdoma. 2018 m. gegužės 10 d. įvyko 2 akad. val. trukmės mokymai, kurių tema „Korupcijos rizikos: viešieji pirkimai, viešųjų ir privačių interesų konfliktai“. Mokymuose dalyvavo 41 Fondo valdybos Vilniaus skyriaus, Karinių ir joms prilygintų struktūrų bei UIT darbuotojai. |  |  |  |  |  |  |
| 15. |  | Prieš priimant į pareigas Fondo administravimo įstaigų vadovus ir jų pavaduotojus, įstaigų padalinių vadovus ir jų pavaduotojus (taikoma administraciniam padaliniui, nesančiam kitame administraciniame padalinyje) į pareigas skiriantis subjektas ar jo įgaliotas asmuo Specialiųjų tyrimų tarnybai pateikia rašytinį prašymą informacijai apie asmenį, siekiantį eiti minėtas pareigas, gauti | Fondo valdybos Personalo valdymo skyrius, Fondo administravimo įstaigos | 2017–2019 m. | Į Fondo administravimo įstaigų vadovų ir jų pavaduotojų, įstaigų padalinių vadovų ir jų pavaduotojų pareigas priimami nepriekaištingos reputacijos asmenys | Į pareigas skiriantis subjektas ar jo įgaliotas asmuo Specialiųjų tyrimų tarnybai pateikia rašytinius prašymus informacijai gauti dėl visų asmenų, siekiančių eiti minėtas pareigas |
| Įrašai apie priemonės įgyvendinimą. Vykdoma. Į Fondo administravimo įstaigų vadovų ir jų pavaduotojų, įstaigų padalinių vadovų ir jų pavaduotojų pareigas priimti nepriekaištingos reputacijos asmenys, Specialiųjų tyrimų tarnybai pateikti 4 rašytiniai prašymai informacijai gauti dėl visų asmenų, siekiančių eiti minėtas pareigas. |  |  |  |  |  |  |
| 3 uždavinys. Atskleisti korupcijos priežastis, sąlygas ir jas šalinti |  |  |  |  |  |  |
| 16. |  | Atlikti korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymą Duomenų apie iki 1994 m. įgytą asmenų valstybinio socialinio pensijų draudimo stažą ir draudžiamosioms pajamoms prilyginamas pajamas tvarkymo bei pensijų, kompensacijų ir kitų išmokų mokėjimo srityse | Fondo valdybos Veiklos planavimo ir pokyčių valdymo skyrius, Fondo administravimo įstaigos | 2018 m. III ketv. | Nustatyti korupcijos pasireiškimo rizikos veiksniai, sudarantys sąlygas pasireikšti korupcijai, taip pat pasielgti nesąžiningai, neteisingai, neskaidriai, neobjektyviai | Numatytos korupcijos pasireiškimo rizikos veiksnių valdymo priemonės, skirtos teisinio reguliavimo ir administravimo procedūrų skaidrumui užtikrinti |
| Įrašai apie priemonės įgyvendinimą. Įvykdyta. Motyvuota išvada dėl Fondo valdybos, Fondo valdybos teritorinių skyrių ir kitų Valstybinio socialinio draudimo fondo įstaigų, susijusių su Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimu (toliau – Fondo administravimo įstaigos) veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo parengta ir Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai (toliau - SADM) pateikta 2018 m. rugsėjo 14 d. raštu Nr. (1.38E) I-5489. Vertinant esamą situaciją buvo aiškintasi, ar įstaiga priėmė teisės aktus (įstaigos padalinių nuostatus, darbuotojų pareigybių aprašymus), reglamentuojančius atskirų valstybės tarnautojų ar darbuotojų uždavinius, funkcijas, darbo ir sprendimų priėmimo tvarką, principus, kriterijus, terminus ir atsakomybę. Ar įstaigos priimti teisės aktai reglamentuoja valstybės tarnautojų ir darbuotojų veiklos ir sprendimų priėmimo vidaus kontrolės procedūras. Atlikus Duomenų apie iki 1994 m. įgytą asmenų valstybinio socialinio pensijų draudimo stažą ir draudžiamosioms pajamoms prilyginamas pajamas tvarkymo bei pensijų, kompensacijų ir kitų išmokų mokėjimo srityse antikorupcinę analizę identifikuoti 2 korupcijos rizikos veiksniai, kuriems numatytos korupcijos rizikos mažinimo priemonės. Korupcijos rizikos mažinimo priemonėmis bus papildytas Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigų 2017–2019 m. Korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo priemonių planas (toliau - Planas), patvirtintas Fondo valdybos direktoriaus 2017 m. liepos 24 d. įsakymu Nr. V-358 (Fondo valdybos direktoriaus 2018 m. sausio 23 d. įsakymo Nr. V-29 redakcija). Patvirtinti atnaujintą/pakeistą/papildytą Planą planuojama iki 2019 m. vasario 28 d. 2019 metais korupcijos pasireiškimo tikimybė bus nustatoma šiose srityse: 1) Draudėjų įmokų, delspinigių, palūkanų ir baudų išieškojimo į Valstybinio socialinio draudimo fondą, Privalomojo sveikatos draudimo fondą, Garantinį fondą, Ilgalaikio darbo išmokų fondą, išmokėtų vaikų išlaikymo išmokų ir apskaičiuotų delspinigių bei pagal Lietuvos Respublikos vaikų išlaikymo fondo įstatymą paskirtų ir išmokėtų išmokų bei apskaičiuotų palūkanų išieškojimo iš skolininkų į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą; 2) duomenų apie draudėjus ir apdraustuosius tvarkymo; valstybinio savanoriškojo socialinio draudimo sutarčių administravimo; priskaičiuotų įmokų, baudų ir delspinigių bei palūkanų apskaitą ir sumokėjimo kontrolės. |  |  |  |  |  |  |
| 17. |  | Sukurti ir įdiegti Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigų išmokų rizikos valdymo modulį | Fondo valdybos Veiklos stebėsenos ir kontrolės skyrius, Papildomi vykdytojai: Fondo valdybos Informacinės sistemos plėtros skyrius, Fondo valdybos Pensijų skyrius, Fondo valdybos Pašalpų ir nedarbingumo kontrolės skyrius | 2017 - 2019 m. | Užtikrinta nešališka, teisinga, skaidri, objektyvi vieninga, pagal nustatytas taisykles, tikrintinų rizikingų atvejų atranka | Patikrinta 100 proc. nagrinėjamais pažymėti visi aukšto rizikingumo rizikingi atvejai |
| Įrašai apie priemonės įgyvendinimą. Vykdoma. Laikotarpiu nuo 2018 m. sausio 1 d. iki 2018 m. lapkričio 22 d. Išmokų rizikos valdymo modulyje (toliau – IRVM) buvo vykdomos šių rizikos veiksnių analizės: Pensijų srities: PNST – „Suklastoti duomenys/dokumentai apie stažą ir pajamas iki 1994-01-01“. Analizės metu atrinkti visi aukšto rizikingumo atvejai buvo nukreipti patikrinimui. PNPM – „Permokos mirusiems asmenims“. Analizės metu atrinkti visi aukšto rizikingumo atvejai buvo nukreipti patikrinimui. Pašalpų srities: NKDS – „Nepagrįstas nedarbingumas dėl darbo aplinkybių“. Analizės metu atrinkta 19 aukšto rizikingumo atvejų, 15 (79%) iš jų buvo skirtos užduotys, 4 (21%) pažymėti kaip nereikšmingi. Susisiekus su Teritorinių skyrių atsakingais asmenimis nustatyta, kad atvejai nebuvo pažymėti kaip tikrinami dėl tuo metu buvusių didelių darbo krūvių, tačiau faktiškai buvo patikrinti (nes tie patys atvejai buvo nukreipti tikrinimui Pašalpų ir kompensacijų skyrimo ir mokėjimo bei nedarbingumo kontrolės taikomojoje sistemoje). NKTS – „Tėvai „serga“ per vaikų mokyklines atostogas“. Analizės metu atrinkta 1460 aukšto rizikingumo atvejų, 1373 (94%) iš jų nukreipti patikrinimui, 87 (6%) atvejai nenukreipti patikrinimui, arba jie pažymėti kaip nereikšmingi. Susisiekus su Teritorinių skyrių atsakingais asmenimis nustatyta, kad didžioji dalis tikrinimui nenukreiptų arba nereikšmingais pažymėtų atvejų neturėjo būti priskirti aukštam rizikingumui dėl tuo metu paskelbtų gripo ir ūmių viršutinių kvėpavimo takų epidemijų, o kita dalis atvejų buvo nukreipta tikrinimui Pašalpų ir kompensacijų skyrimo ir mokėjimo bei nedarbingumo kontrolės taikomojoje sistemoje ir buvo faktiškai patikrinta. Laikotarpiu nuo 2018 m. gegužės 3 d. iki 2018 m. lapkričio 22 d. IRVM taip pat buvo vykdomos pašalpų srities rizikos veiksnio analizės: NDNT – „Galimai nepagrįstai nustatytas darbingumo lygis asmenims“. Analizės metu nebuvo atrinkta aukštos rizikos atvejų. Laikotarpiu nuo 2018 m. spalio 22 d. iki 2018 m. lapkričio 22 d. IRVM buvo vykdomos šių rizikos veiksnių analizės: Pensijų srities: UPEN – „Socialinio draudimo pensijų permokos asmenims, kuriems už tą patį stažą gali būti paskirtos ir mokamos pensijos Lietuvoje ir kitoje valstybėje“. Analizės metu atrinkti 37 aukšto rizikingumo atvejai, visi buvo nukreipti patikrinimui. UKOM - „Kompensacijų už ypatingas darbo sąlygas permokos asmenims, kuriems užsienio valstybėje mokama pensija arba kitokia nuolatinio pobūdžio kompensacinė išmoka už darbą ypatingomis sąlygomis“. Analizės metu nebuvo atrinkta aukštos rizikos atvejų. |  |  |  |  |  |  |
| 18. |  | Vyriausieji specialistai (kontrolei) kiekvieną mėnesį atrankos būdu patikrina ne mažiau kaip 40 pensijų ar kompensacijų skyrimo atvejų | Fondo administravimo įstaigos | 2017-2019 m. | Nustatyti esamo teisinio reguliavimo trūkumai, nepakankamas procesų automatizavimas ir kitos priežastys, sudarančios sąlygas pasireikšti korupcijai, taip pat pasielgti nesąžiningai, neteisingai, neskaidriai, neobjektyviai | Pateiktas ne mažiau kaip 1 pagrįstas pasiūlymas dėl korupcijos prevencijos priemonių, kurios skirtos esamo teisinio reguliavimo ir administravimo procedūrų skaidrumui užtikrinti |
| Įrašai apie priemonės įgyvendinimą. Vykdoma. Vyriausieji specialistai (kontrolei) kiekvieną mėnesį atrankos būdu patikrina ne mažiau kaip 40 pensijų ar kompensacijų skyrimo atvejų. Pateikti pasiūlymai dėl korupcijos prevencijos priemonių, kurios skirtos esamo teisinio reguliavimo ir administravimo procedūrų skaidrumui užtikrinti (dėl specialistų rotavimo, priimtų tikrintinų sprendimų dėl pensijos/ kompensacijos skyrimo ir kitų priimtų tikrintinų sprendimų atrankos kriterijų nustatymo). Išanalizavus pasiūlymus, bus priimti sprendimai dėl pasiūlymų taikymo tikslingumo. |  |  |  |  |  |  |
| 19. |  | Vyriausieji specialistai (kontrolei) kiekvieną darbo dieną atrankos būdu (iki išmokų duomenų generavimo dienos) patikrina ne mažiau kaip 20 procentų vyriausiųjų specialistų (tikrinimui) per praėjusią darbo dieną visų priimtų sprendimų | Fondo administravimo įstaigos | 2017-2019 m. | Nustatyti esamo teisinio reguliavimo trūkumai, nepakankamas procesų automatizavimas ir kitos priežastys, sudarančios sąlygas pasireikšti korupcijai, taip pat pasielgti nesąžiningai, neteisingai, neskaidriai, neobjektyviai | Pateiktas ne mažiau kaip 1 pagrįstas pasiūlymas dėl korupcijos prevencijos priemonių, kurios skirtos teisinio reguliavimo ir administravimo procedūrų skaidrumui užtikrinti |
| Įrašai apie priemonės įgyvendinimą. Vykdoma. Vyriausieji specialistai (kontrolei) kiekvieną darbo dieną atrankos būdu (iki išmokų duomenų generavimo dienos) patikrina ne mažiau kaip 20 procentų vyriausiųjų specialistų (tikrinimui) per praėjusią darbo dieną visų priimtų sprendimų. Pateikti pasiūlymai dėl korupcijos prevencijos priemonių, kurios skirtos esamo teisinio reguliavimo ir administravimo procedūrų skaidrumui užtikrinti (dėl specialistų rotavimo, vyriausiesiems specialistams (kontrolei) sąrašai tikrinimui būtų suformuojami Išmokų taikomojoje sistemoje kiekvieną dieną (iki išmokų duomenų generavimo dienos) pagal rizikingus kriterijus). Išanalizavus pasiūlymus, bus priimti sprendimai dėl pasiūlymų taikymo tikslingumo. |  |  |  |  |  |  |
| 20. |  | Analizuoti priimtų sprendimų dėl įsiskolinimo (įmokų, baudų ir delspinigių) iki 1500 Eur sumokėjimo atidėjimo savarankiškai dirbantiems asmenims ir dėl privalomojo sveikatos draudimo įmokų skolos atidėjimo savarankiškai privalantiems mokėti sveikatos draudimo įmokas teisingumą | Fondo administravimo įstaigos | 2018-2019 m. | Nustatyti esamo teisinio reguliavimo trūkumai, nepakankamas procesų automatizavimas ir kitos priežastys, sudarančios sąlygas pasireikšti korupcijai, taip pat pasielgti nesąžiningai, neteisingai, neskaidriai, neobjektyviai | Pateiktas ne mažiau kaip 1 pagrįstas pasiūlymas dėl korupcijos prevencijos priemonių, kurios skirtos teisinio reguliavimo ir administravimo procedūrų skaidrumui užtikrinti |
| Įrašai apie priemonės įgyvendinimą. Vykdoma. Analizuojami priimti sprendimai dėl įsiskolinimo (įmokų, baudų ir delspinigių) iki 1500 Eur sumokėjimo atidėjimo savarankiškai dirbantiems asmenims ir dėl privalomojo sveikatos draudimo įmokų skolos atidėjimo savarankiškai privalantiems mokėti sveikatos draudimo įmokas teisingumo. Pateikti pasiūlymai dėl korupcijos prevencijos priemonių, kurios skirtos esamo teisinio reguliavimo ir administravimo procedūrų skaidrumui užtikrinti (dėl tikrintinų sprendimų atrankos automatizavimo). Išanalizavus pasiūlymus, bus priimti sprendimai dėl pasiūlymų taikymo tikslingumo. |  |  |  |  |  |  |
| 21. |  | Vertinti antikorupciniu požiūriu rengiamų teisės aktų projektus LR Korupcijos prevencijos įstatymo 8 straipsnio 1 dalyje nustatytais atvejais | Fondo valdybos Veiklos planavimo ir pokyčių valdymo skyrius, Fondo valdybos skyriai, Fondo administravimo įstaigos | 2017-2019 m. | Nustatyti esamo ar numatomo teisinio reguliavimo trūkumai, galintys sudaryti sąlygas pasireikšti korupcijai, taip pat pasielgti nesąžiningai, neteisingai, neskaidriai, neobjektyviai | LR Korupcijos prevencijos įstatymo 8 straipsnio 1 dalyje nustatytais atvejais antikorupciniu požiūriu įvertinti visi teisės aktų projektai |
| Įrašai apie priemonės įgyvendinimą. Vykdoma. 2018 metais Fondo valdybos Veiklos planavimo ir pokyčių valdymo skyrius parengė 13 teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo pažymų. Vertinant teisės aktų projektus antikorupciniu požiūriu tiesioginiams teisės aktų rengėjams buvo pateiktos pastabos dėl teisės akto projekto dviprasmiškų formuluočių, nenustatytų konkrečių terminų teisės akto projekto nuostatoms įgyvendinti, nenustatytų baigtinio sprendimo priėmimo kriterijų (atvejų) sąrašo. Į pastabas buvo atsižvelgta, todėl teisės aktų projektų pakeitimai mažino korupcijos riziką, priimti teisės aktai, kurie nesudarys sąlygų korupcijai pasireikšti. |  |  |  |  |  |  |
| 22. |  | 1. Išanalizuoti išmokų iš Garantinio fondo lėšų skyrimo klaidas, galimų neatitikimų priežastis. 2. Nustatyti išmokų iš Garantinio fondo lėšų skyrimo tikrinimo kriterijus, apimtis ir būdus. | Fondo valdybos Pašalpų ir nedarbingumo kontrolės skyrius | 2018 m. III ketv. 2018 m. IV ketv. | Nustatyti išmokų iš Garantinio fondo lėšų skyrimo tikrinimo kriterijai, apimtis ir būdai | Papildytas išmokų iš Garantinio fondo lėšų skyrimo tvarkos aprašas nuostatomis, kurios užtikrina sąžiningą, teisingą, skaidrų, objektyvų išmokų skyrimą |
| Įrašai apie priemonės įgyvendinimą. Vykdoma. Atsižvelgiant į tai, kad nuo 2018 m. pavasario pradėtas rengti ir derinti Garantijų darbuotojams jų darbdaviui tapus nemokiam ir ilgalaikio darbo išmokų įstatymo pakeitimo projektas (jo įsigaliojimas numatomas 2019 m. gegužės 1 d.), kuriuo planuojami reikšmingi pokyčiai, susiję su išmokų iš Garantinio fondo skyrimu ir mokėjimu, dabartinės tvarkos dalinis keitimas nėra tikslingas, nes dėl įsigaliosiančio įstatymo pakeitimo išmokų iš Garantinio fondo lėšų skyrimo tvarkos aprašas bus peržiūrimas ir keičiamas iš esmės. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, tikslinga vietoj 2 priemonių numatyti vieną priemonę „Peržiūrėti ir atnaujinti išmokų iš Garantinio fondo lėšų skyrimo tvarkos aprašą“, įvykdymo laikotarpis iki 2019 m. IV ketv. |  |  |  |  |  |  |
| 4 uždavinys. Atgrasinti asmenis nuo korupcijos |  |  |  |  |  |  |
| 23. |  | Valstybės tarnautojų registrui teikti informaciją apie valstybės tarnautojus, kurie įsiteisėjusiu galutiniu teismo nuosprendžiu yra pripažinti padarę korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas, taip pat patraukti administracinėn ar drausminėn atsakomybėn už sunkius tarnybinius nusižengimus, susijusius su Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų pažeidimu, padarytus siekiant gauti neteisėtų pajamų ar privilegijų sau ar kitiems asmenims | Fondo valdybos Personalo valdymo skyrius, Fondo administravimo įstaigos | 2017–2019 m. | Užtikrinamas valstybės tarnybos skaidrumas | Valstybės tarnautojų registrui pateikta informacija apie visus valstybės tarnautojus, kurie įsiteisėjusiu galutiniu teismo nuosprendžiu yra pripažinti padarę korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas, taip pat patraukti administracinėn ar drausminėn atsakomybėn už sunkius tarnybinius nusižengimus, susijusius su Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų pažeidimu, padarytus siekiant gauti neteisėtų pajamų ar privilegijų sau ar kitiems asmenims |
| Įrašai apie priemonės įgyvendinimą. Vykdoma. Valstybės tarnautojų registrui pranešimų apie valstybės tarnautojus, kurie įsiteisėjusiu galutiniu teismo nuosprendžiu yra pripažinti padarę korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas, taip pat patraukti administracinėn ar drausminėn atsakomybėn už sunkius tarnybinius nusižengimus, susijusius su Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų pažeidimu, padarytus siekiant gauti neteisėtų pajamų ar privilegijų sau ar kitiems asmenims 2018 metais nebuvo pateikta. |  |  |  |  |  |  |
| 5 uždavinys. Įtraukti į korupcijos prevenciją gyventojus, visuomenines organizacijas |  |  |  |  |  |  |
| 24. | Sudaryti galimybę Fondo valdybos interneto svetainėje susipažinti su informacija apie sudarytas viešųjų pirkimų sutartis (sutarties objektu, šalimis, kaina) |  | Fondo valdybos Viešųjų pirkimų skyrius | 2017-2019 m. | Užtikrintas viešųjų pirkimų skaidrumas | Nuorodos į Centrinę viešųjų pirkimų informacinę sistemą paskelbimas Fondo valdybos interneto svetainėje |
| Įrašai apie priemonės įgyvendinimą. Vykdoma. Fondo valdybos interneto svetainėje talpinamos nuorodos į Centrinę viešųjų pirkimų informacinę sistemą apie Fondo valdybos sudarytas ir paviešintas viešųjų pirkimų sutartis. |  |  |  |  |  |  |
| 25. | 1. Sukurti informacinį pranešimą (plakatą), kuriame būtų pateikta informacija apie tai, kur ir kokiais būdais gali kreiptis asmuo, susidūręs su korupcijos apraiškomis Fondo administravimo įstaigose. 2. Pagaminti informacinį pranešimą (plakatą), kuriame būtų pateikta informacija apie tai, kur ir kokiais būdais gali kreiptis asmuo, susidūręs su korupcijos apraiškomis Fondo administravimo įstaigose. 3. Informacinius pranešimus (plakatus) paskelbti Fondo valdybos interneto ir intraneto svetainėse ir iškabinti Fondo administravimo įstaigų Klientų aptarnavimo skyriuose. |  | Fondo valdybos Klientų aptarnavimo valdymo skyrius | 2018 m. II ketv. 2018 m. III ketv. 2018 m. spalio 15 d. | Gaunami pranešimai / informacija, dėl Fondo administravimo įstaigose nesąžiningai, neskaidriai, neteisingai, neobjektyviai vykdomos veiklos | Paskelbta informacija kur ir kokiais būdais gali kreiptis asmuo, susidūręs su korupcijos apraiškomis |
| Įrašai apie priemonės įgyvendinimą. Įvykdyta. Sukurtas, pagamintas ir išplatintas informacinis pranešimas (plakatas), kuriame pateikta informacija apie tai, kur ir kokiais būdais gali kreiptis asmuo, susidūręs su korupcijos apraiškomis Fondo administravimo įstaigose. |  |  |  |  |  |  |
| 6 uždavinys. Skatinti skaidrų ir atvirą Fondo administravimo įstaigų paslaugų teikimą |  |  |  |  |  |  |
| 26. | Antikorupciniai mokymai Fondo administravimo įstaigų darbuotojams. Nagrinėtini klausimai: 1. Darbuotojo etika ir korupcija. 2. Kada kyšys, kada dovana? 3. Interesų konfliktai ir jų prevencija. |  | Fondo valdybos Personalo valdymo skyrius | 2018 m. II ketv. 2019 m. II ketv. | Darbuotojai supras elgesio, darbo kultūros įtaką korupciniam įstaigos įvaizdžiui. Atskirs dovaną nuo kyšio, rekomendaciją nuo protegavimo ir pan. Mokės tinkamai elgtis esant interesų konfliktui, gebės jų išvengti. | Kiekvienais metais įvykdyta po 2 mokymų programas, kiekvienų mokymų trukmė 8 akad. val., dalyvių skaičius kiekvienais metais po 40 darbuotojų |
| Įrašai apie priemonės įgyvendinimą. Įvykdyta. 2018 m. gegužės 10 d. įvyko 2 akad. val. trukmės mokymai, kurių tema „Korupcijos rizikos: viešieji pirkimai, viešųjų ir privačių interesų konfliktai“. Mokymuose dalyvavo 41 Fondo valdybos Vilniaus skyriaus, Karinių ir joms prilygintų struktūrų bei UIT darbuotojai. |  |  |  |  |  |  |

_________________________