VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO ADMINISTRAVIMO ĮSTAIGŲ 2017–2019 M. KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANO VYKDYMO 2019 METAIS REZULTATAI

| Eil. Nr. |  | Priemonė | Atsakingas vykdytojas/papildomi vykdytojai | Įvykdymo laikotarpis | Laukiami rezultatai | Vertinimo kriterijai |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 uždavinys. Užtikrinti aiškų korupcijos prevencijos reglamentavimą |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Nustačius teisės aktų nuostatų prieštaravimus teikti pastabas ir pasiūlymus Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai | Fondo valdybos skyriai Fondo administravimo įstaigos | 2017-2019 m. | Pašalinti teisės aktų nuostatų prieštaravimai, sudarantys sąlygas pasireikšti korupcijai, taip pat pasielgti nesąžiningai, neteisingai, neskaidriai, neobjektyviai | Pateiktos pastabos ir pasiūlymai Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai dėl teisės aktų nuostatų prieštaravimų |
| Įrašai apie priemonės įgyvendinimą. Vykdoma. 2019 metais Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai (SADM) dėl teisės aktų nuostatų prieštaravimų pastabos ir pasiūlymai nebuvo teikiami. |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | Išsamiai reglamentuoti kaip turi būti formuojama/sudaroma ataskaitinio ketvirčio draudėjo finansinė ataskaita (forma F4), kai vykdoma draudėjo reorganizacija (prijungimo ar sujungimo būdu); kai vykdoma reorganizacija draudėjų, kurių apskaita vykdoma skirtinguose teritoriniuose skyriuose: 1. Registro tvarkymo darbo procedūrų apraše išsamiai reglamentuoti kaip turi būti formuojama/sudaroma ataskaitinio ketvirčio draudėjo finansinė ataskaita (forma F4), kai vykdoma draudėjo reorganizacija (prijungimo ar sujungimo būdu); kai vykdoma reorganizacija draudėjų, kurių apskaita vykdoma skirtinguose teritoriniuose skyriuose. 2. Pateikti IS keitimo užsakymą atsižvelgiant į nustatytą reglamentavimą. | Fondo valdybos Fondo finansų ir apskaitos skyrius, Fondo valdybos Registrų tvarkymo skyrius | 2019 m. II ketv. 2019 m. III ketv. | Teisingai, formuojama/sudaroma ataskaitinio ketvirčio draudėjo finansinė ataskaita (forma F4), kai vykdoma draudėjo reorganizacija (prijungimo ar sujungimo būdu); kai vykdoma reorganizacija draudėjų, kurių apskaita vykdoma skirtinguose teritoriniuose skyriuose | 1. Reglamentuota kaip turi būti formuojama/sudaroma ataskaitinio ketvirčio draudėjo finansinė ataskaita (forma F4), kai vykdoma draudėjo reorganizacija (prijungimo ar sujungimo būdu); kai vykdoma reorganizacija draudėjų, kurių apskaita vykdoma skirtinguose teritoriniuose skyriuose. 2. Pateiktas IS keitimo užsakymas atsižvelgiant į nustatytą reglamentavimą. |
| Įrašai apie priemonės įgyvendinimą. Vykdoma. Nuo 2018 m. II ketv. draudėjų ataskaitinio ketvirčio finansinės ataskaitos (forma F4) formuojamos tik automatiniu būdu pagal draudėjų pateiktus SD pranešimus ir Registre įrašytus duomenis. 6-SD pranešimo apie draudėjo reorganizavimą apdorojimo procedūra nustatyta Registro tvarkymo darbo procedūrų aprašo 67-68 punktuose. Fondo valdybos Fondo finansų ir apskaitos skyrius parengė ir pateikė informacinės sistemos keitimo užsakymą KTM-49643 dėl automatinio duomenų perkėlimo, kai vykdoma draudėjo reorganizacija (prijungimo ar sujungimo būdu). Reorganizuotų draudėjų F4 duomenų apjungimas automatiniu būdu vyksta nuo 2019 m sausio 1 d., apjungiant 2018 metų IV ketvirčio reorganizuotų draudėjų duomenis. Nuo 2019 m. sausio 1 d. vykdoma programinė kontrolė reorganizuojamiems draudėjams teikiant SD pranešimus, kad nebūtų trūkių tarp apdraustojo draudimo pabaigos ir draudimo pradžios su ta pačia priežastimi - reorganizavimas (kodas 03) (ilgalaikio darbo garantijoms užtikrinti). |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  | Parengti ir pateikti tvirtinti Fondo valdybos direktoriaus 2009 m. sausio 21 d. įsakymu Nr. V-32 pakeitimo projektą, reglamentuojantį priverstinės hipotekos ar įkeitimo bei turto arešto įregistravimą draudėjo skolininkui | Fondo valdybos Įmokų administravimo skyrius | 2018 m. I ketv. | Sąžiningai, skaidriai, teisingai, objektyviai vykdomas priverstinės hipotekos ar įkeitimo įregistravimas, turto areštas draudėjo skolininkui | Papildytas ir Fondo valdybos direktoriaus įsakymu patvirtintas tvarkos aprašo pakeitimas nuostatomis dėl priverstinės hipotekos ar įkeitimo, turto arešto įregistravimo draudėjo skolininkui, vykdymo |
| Įrašai apie priemonės įgyvendinimą. Įvykdyta. Priemonė įvykdyta, nes Fondo valdybos direktoriaus 2009 m. sausio 21 d. įsakymas Nr. V-32 buvo pakeistas 2016 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. V-713 ir juo sureglamentuotas priverstinės hipotekos ar įkeitimo bei turto arešto įregistravimas draudėjo skolininkui. |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  | Parengti ir pateikti tvirtinti darbo procedūras, reglamentuojančias dokumentų Fondo valdybai teikimą dėl draudėjo skolos Fondams nurašymo mirus įmokų, delspinigių, palūkanų ir baudų skolingų Fondams turinčiam fiziniam asmeniui | Fondo valdybos Įmokų administravimo skyrius | 2018 m. I ketv. | Fondo valdybai informacija dėl draudėjo skolos Fondams nurašymo mirus įmokų, delspinigių, palūkanų ir baudų skolingų Fondams turinčiam fiziniam asmeniui teikiama sąžiningai, skaidriai, teisingai, objektyviai | Reglamentuotas dokumentų Fondo valdybai teikimas dėl draudėjo skolos Fondams nurašymo mirus įmokų, delspinigių, palūkanų ir baudų skolingų Fondams turinčiam fiziniam asmeniui |
| Įrašai apie priemonės įgyvendinimą. Įvykdyta. Parengtas ir pateiktas tvirtinti Fondo valdybos direktoriaus 2019 m. balandžio 29 d. įsakymas Nr. V-182 „Dėl mirusio draudėjo skolos Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui arba Valstybės biudžetui administravimo darbo procedūrų aprašymo patvirtinimo“ |  |  |  |  |  |  |
| 2 uždavinys. Sukurti tinkamą ir veiksmingą korupcijos prevencijos organizavimo, įgyvendinimo, priežiūros ir kontrolės mechanizmą |  |  |  |  |  |  |
| 7. |  | 1.Parengti Fondo administravimo įstaigų vidaus kontrolės rekomendacijas. 2. Vykdyti vidaus kontrolės stebėseną Fondo administravimo įstaigose. | Fondo valdybos Veiklos stebėsenos ir kontrolės skyrius | 2017 m. IV ketv. 2017 – 2019 m. | Parengtos vidaus kontrolės rekomendacijos, kurios nustato, kaip vykdyti vidaus kontrolės procedūras, terminus bei apimtį. Bus užtikrinta administracinių ir viešųjų paslaugų teikimo kokybė, padidintas sprendimų priėmimo ir procedūrų skaidrumas, teisingumas, objektyvumas, sąžiningumas | 1. Parengtos Fondo administravimo įstaigų vidaus kontrolės rekomendacijos. 2. Stebėsena vykdoma ne mažiau kaip 4 Fondo administravimo įstaigose ir nemažiau kaip 2 veiklos srityse. |
| Įrašai apie priemonės įgyvendinimą. Vykdoma. Tobulinant vidaus kontrolę, 2019 m. toliau buvo rengiamos (patogesnės naudojimui ir labiau funkcionalios) vidaus kontrolės rekomendacijos registrų tvarkymo, išmokų skyrimo ir nedarbingumo kontrolės bei įmokų administravimo srityse. 2019 m. vidaus kontrolės stebėsena pensinių išmokų skyrimo srityje buvo vykdoma visose Fondo administravimo įstaigose. |  |  |  |  |  |  |
| 9. |  | Automatizuoti duomenų perkėlimą į finansines ataskaitas: 1. Išanalizuoti IS keitimo galimybes dėl duomenų perkėlimo į finansines ataskaitas. 2. Pateikti IS keitimo užsakymus dėl duomenų perkėlimo į finansines ataskaitas. | Fondo valdybos Fondo finansų ir apskaitos skyrius | 2018 m. II ketv. 2018 m. III ketv. | Į savarankiškai dirbančių asmenų finansines ataskaitas duomenys perkeliami teisingi ir laiku | Automatiškai visi duomenys perkeliami į finansines ataskaitas |
| Įrašai apie priemonės įgyvendinimą. Vykdoma. Įgyvendinant šias priemones Fondo valdybos Fondo finansų ir apskaitos skyrius pateikė informacinės sistemos keitimo užsakymus: KTM-22774, KTM-22743, KTM-49013, KTM-47836, KTM 58724, KTM – 87350, kurie yra susiję su savarankiškai dirbančių asmenų automatiniu duomenų perkėlimu į finansines ataskaitas. Darbo eigoje nustačius netikslumus Fondo valdybai teikiamos užklausos, taisomos klaidos, vykdoma klaidų analizė, esant poreikiui teikiami nauji užsakymai. |  |  |  |  |  |  |
| 10. |  | Automatizuoti duomenų apie skolingus draudėjus formavimą: 1. Išanalizuoti IS keitimo galimybes dėl duomenų apie skolingus draudėjus formavimo. 2. Pateikti IS keitimo užsakymus dėl duomenų apie skolingus draudėjus formavimo. | Fondo valdybos Įmokų administravimo skyrius | 2018 m. I ketv. 2018 m. II ketv. | Į IS suformuotą ataskaitą “Neskolingų draudėjų, kuriems yra pritaikytos ir neatšauktos PPP“ nebus įtraukiami tie draudėjai, kuriems nurašyta tik dalis skolos, todėl specialistas negalės atšaukti mokėjimo nurodymo skolingam draudėjui. Panaikinta klaidų, šališkumo, susitarimų galimybė vykdant priskaičiuotų įmokų, delspinigių, palūkanų ir baudų sumokėjimo kontrolę bei priverstinį išieškojimą | Neatšaukti mokėjimo nurodymai skolingam draudėjui, kuriam nurašyta tik dalis skolos |
| Įrašai apie priemonės įgyvendinimą. Vykdoma. Šiuo metu atliekama informacinės sistemos, formuojančios ataskaitą “Neskolingų draudėjų, kuriems yra pritaikytos ir neatšauktos PPP“, klaidų analizė. Išanalizavus nustatyta, kad dėl ataskaitos “Neskolingų draudėjų, kuriems yra pritaikytos ir neatšauktos PPP“ formavimo klaidų IT specialistams spręsti yra perduotos užklausos: VKU-62019, VKU-62244, VKU-71388, VKU-93055, kurios susijusios su tuo, kad 1) į ataskaitą pateko skolingi draudėjai, 2) nepateko neskolingi, 3) pateko draudėjai, kurių atžvilgiu priverstinio poveikio priemonė yra įvykdyta ir todėl neturėtų būti atšaukiama. Šiuo metu Fondo valdybos Įmokų administravimo skyrius yra pateikęs apie 100 programinės įrangos užsakymų, kurie dar nėra perduoti rangovui. Atsižvelgiant į tai, kad kiti užsakymai turi prioritetą ir dar nėra ištaisytos klaidos pagal jau perduotas VKU užklausas, informacinės sistemos keitimo užsakymas nebuvo teiktas. Jei problema dėl draudėjų, kuriems nurašyta dalis skolos, išliks, pataisymas/užsakymas bus teikiamas 2020 m. I ketvirtyje. |  |  |  |  |  |  |
| 12. |  | Užtikrinti informacinės sistemos naudotojų administravimo taisyklių laikymąsi: 1. Įvertinti ar Naudotojo prieigos apraše nurodyti vaidmenys atitinka su FIM`e pažymėtais (suteiktais) vaidmenimis. 2. Nustačius neatitikimus per 5 darbo dienas Paslaugų tarnybos reglamente nustatyta tvarka teikia užklausą IS paslaugų valdymo sistemos priemonėmis. | Fondo valdybos Personalo valdymo skyrius | 2018 m. I ketv. 2019 m. I ketv. | Užtikrintas asmens duomenų tvarkymo pagrįstumas | Atrankos būdu patikrinta ne mažiau kaip 10 procentų Naudotojo prieigos aprašų, kurių Naudotojo prieigos apraše nurodyti vaidmenys atitinka su FIM`e pažymėtais (suteiktais) vaidmenimis |
| Įrašai apie priemonės įgyvendinimą. Vykdoma. Fondo valdybos Personalo valdymo skyrius 2019 m. atrankos būdu patikrino ne mažiau kaip 10 procentų Naudotojo prieigos aprašų, kurių Naudotojo prieigos apraše nurodyti vaidmenys atitinka su FIM`e pažymėtais (suteiktais) vaidmenimis. Naudotojo prieigos apraše nurodyti vaidmenys atitinka su FIM`e pažymėtais (suteiktais) vaidmenimis. |  |  |  |  |  |  |
| 13. |  | Atliekant viešuosius pirkimus informacinių technologijų ar kitose srityse, kai reikalingos specialios žinios ir renkant ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą vadovaujamasi kainos ar sąnaudų ir kokybės santykiu, pasiūlymams vertinti pasitelkti išorinius ekspertus | Fondo valdybos Viešųjų pirkimų skyrius | 2017-2019 m. | Kompetentingai ir nešališkai įvertinti tiekėjų pateikti pasiūlymai | Išrinktas ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas |
| Įrašai apie priemonės įgyvendinimą. Vykdoma. 2019 metais nebuvo vykdomi viešieji pirkimai informacinių technologijų ar kitose srityse, kai reikalingos specialios žinios ir renkant ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą vadovaujamasi kainos ar sąnaudų ir kokybės santykiu. |  |  |  |  |  |  |
| 14. |  | 1. Parengti metodinę medžiagą kaip aprašyti kvalifikacinius reikalavimus tiekėjui. 2. Organizuoti mokymus darbuotojams, atsakingiems už viešųjų pirkimų organizavimą. | Fondo valdybos Viešųjų pirkimų skyrius Fondo valdybos Personalo valdymo skyrius | 2017 m. lapkričio 1 d. 2018 m. II ketv. 2019 m. II ketv. | Teisingai, nešališkai, skaidriai, objektyviai vykdomi viešieji pirkimai | 1. Parengta metodinė medžiagą kaip aprašyti kvalifikacinius reikalavimus tiekėjui. 2. Apmokyti visi darbuotojai, atsakingi už viešųjų pirkimų organizavimą. |
| Įrašai apie priemonės įgyvendinimą. Įvykdyta. Parengta metodinė medžiaga kaip aprašyti kvalifikacinius reikalavimus tiekėjui. 2019 m. sausio 23 d. Fondo valdybos Viešųjų pirkimų skyriaus 2 darbuotojai dalyvavo 8 ak. val. konferencijoje „Viešieji pirkimai 2019“. 2019 m. sausio 29 d. Fondo valdybos Viešųjų pirkimų skyriaus 2darbuotojai dalyvavo 8 ak. val. konferencijoje „Viešieji pirkimai 2019: Viešųjų pirkimų reguliavimas ir naujovės 2018 – 2019 m: viešųjų pirkimų planavimas ir įgyvendinimas praktikoje, pirkimų organizavimo iššūkiai ir dažniausios klaidos“. 2019 m. gruodžio 10 d. Fondo valdybos Viešųjų pirkimų skyriaus 4 darbuotojai dalyvavo 5 ak. val. mokymuose tema „Viešieji pirkimai 2020 m.: naujos taisyklės, praktika ir dokumentacija“. |  |  |  |  |  |  |
| 15. |  | Prieš priimant į pareigas Fondo administravimo įstaigų vadovus ir jų pavaduotojus, įstaigų padalinių vadovus ir jų pavaduotojus (taikoma administraciniam padaliniui, nesančiam kitame administraciniame padalinyje) į pareigas skiriantis subjektas ar jo įgaliotas asmuo Specialiųjų tyrimų tarnybai pateikia rašytinį prašymą informacijai apie asmenį, siekiantį eiti minėtas pareigas, gauti | Fondo valdybos Personalo valdymo skyrius, Fondo administravimo įstaigos | 2017–2019 m. | Į Fondo administravimo įstaigų vadovų ir jų pavaduotojų, įstaigų padalinių vadovų ir jų pavaduotojų pareigas priimami nepriekaištingos reputacijos asmenys | Į pareigas skiriantis subjektas ar jo įgaliotas asmuo Specialiųjų tyrimų tarnybai pateikia rašytinius prašymus informacijai gauti dėl visų asmenų, siekiančių eiti minėtas pareigas |
| Įrašai apie priemonės įgyvendinimą. Vykdoma. Į Fondo administravimo įstaigų vadovų ir jų pavaduotojų, įstaigų padalinių vadovų ir jų pavaduotojų pareigas priimti nepriekaištingos reputacijos asmenys, Specialiųjų tyrimų tarnybai pateikti 4 rašytiniai prašymai informacijai gauti dėl visų asmenų, siekiančių eiti minėtas pareigas. |  |  |  |  |  |  |
| 3 uždavinys. Atskleisti korupcijos priežastis, sąlygas ir jas šalinti |  |  |  |  |  |  |
| 161. |  | Atlikti korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymą Duomenų apie draudėjus ir apdraustuosius tvarkymo, asmenų, draudžiamų valstybės lėšomis, socialinio draudimo vykdymo, valstybinio savanoriškojo socialinio draudimo sutarčių administravimo, priskaičiuotų įmokų, baudų ir delspinigių bei palūkanų apskaitos ir sumokėjimo kontrolės bei draudėjų įmokų, delspinigių, palūkanų ir baudų išieškojimo į Valstybinio socialinio draudimo fondą, Privalomojo sveikatos draudimo fondą, Garantinį fondą, Ilgalaikio darbo išmokų fondą srityse | Fondo valdybos Veiklos planavimo ir pokyčių valdymo skyrius, Fondo administravimo įstaigos | 2019 m. III ketv. | Nustatyti korupcijos pasireiškimo rizikos veiksniai, sudarantys sąlygas pasireikšti korupcijai, taip pat pasielgti nesąžiningai, neteisingai, neskaidriai, neobjektyviai | Numatytos korupcijos pasireiškimo rizikos veiksnių valdymo priemonės, skirtos teisinio reguliavimo ir administravimo procedūrų skaidrumui užtikrinti |
| Įrašai apie priemonės įgyvendinimą. Įvykdyta. Motyvuota išvada dėl Fondo valdybos, Fondo valdybos teritorinių skyrių ir kitų Valstybinio socialinio draudimo fondo įstaigų, susijusių su Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimu (toliau – Fondo administravimo įstaigos) veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo, parengta ir SADM pateikta 2019 m. rugsėjo 17 d. raštu Nr. (1.38E) I-6656. Vertinant esamą situaciją buvo aiškintasi, ar įstaiga priėmė teisės aktus (įstaigos padalinių nuostatus, darbuotojų pareigybių aprašymus), reglamentuojančius atskirų valstybės tarnautojų ar darbuotojų uždavinius, funkcijas, darbo ir sprendimų priėmimo tvarką, principus, kriterijus, terminus ir atsakomybę. Ar įstaigos priimti teisės aktai reglamentuoja valstybės tarnautojų ir darbuotojų veiklos ir sprendimų priėmimo vidaus kontrolės procedūras. |  |  |  |  |  |  |
| 17. |  | Sukurti ir įdiegti Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigų išmokų rizikos valdymo modulį | Fondo valdybos Veiklos stebėsenos ir kontrolės skyrius, Papildomi vykdytojai: Fondo valdybos Informacinės sistemos plėtros skyrius, Fondo valdybos Pensijų skyrius, Fondo valdybos Pašalpų ir nedarbingumo kontrolės skyrius | 2017 - 2019 m. | Užtikrinta nešališka, teisinga, skaidri, objektyvi vieninga, pagal nustatytas taisykles, tikrintinų rizikingų atvejų atranka | Patikrinta 100 proc. nagrinėjamais pažymėti visi aukšto rizikingumo rizikingi atvejai |
| Įrašai apie priemonės įgyvendinimą. Vykdoma. Laikotarpiu nuo 2019 m. sausio 1 d. iki 2019 m. lapkričio 25 d. Išmokų rizikos valdymo modulyje (toliau – IRVM) buvo vykdomos šių rizikos veiksnių analizės: Pensijų srities: PNST – „Suklastoti duomenys/dokumentai apie stažą ir pajamas iki 1994-01-01“. Analizių metu nebuvo atrinkta aukštos rizikos atvejų. PNPM – „Permokos mirusiems asmenims“: analizių metu atrinkta 1366 aukšto rizikingumo atvejų: - 1308 rizikingiems atvejams skirtos užduotys, jie išnagrinėti. - 55 dar nagrinėjami, - 3 buvo pažymėti kaip nereikšmingi (susisiekus su Teritorinių skyrių atsakingais už šio rizikos veiksnio priežiūrą asmenimis nustatyta, kad auštos rizikos pažymėti atvejai buvo išnagrinėti ir tik netinkamai pažymėti kaip nereikšmingi). UPEN – „Socialinio draudimo pensijų permokos asmenims, kuriems už tą patį stažą gali būti paskirtos ir mokamos pensijos Lietuvoje ir kitoje valstybėje“: analizių metu atrinkta 389 aukšto rizikingumo atvejų: - 243 rizikingiems atvejams skirtos užduotys, jie išnagrinėti, - 56 dar nagrinėjami, - 15 buvo pažymėti kaip nereikšmingi (susisiekus su Teritorinių skyrių atsakingais už šio rizikos veiksnio priežiūrą asmenimis nustatyta, kad auštos rizikos pažymėti atvejai buvo išnagrinėti ir tik netinkamai pažymėti kaip nereikšmingi). UKOM – „Kompensacijų už ypatingas darbo sąlygas permokos asmenims, kuriems užsienio valstybėje mokama pensija arba kitokia nuolatinio pobūdžio kompensacinė išmoka už darbą ypatingomis sąlygomis“. Analizių metu nebuvo atrinkta aukštos rizikos atvejų. Pašalpų srities: NKDS – „Nepagrįstas nedarbingumas dėl darbo aplinkybių“: analizių metu atrinkta 32 aukšto rizikingumo atvejai: - 30 rizikingų atvejų skirtos užduotys, jie išnagrinėti, - 2 pažymėti kaip nereikšmingi (susisiekus su Teritorinių skyrių atsakingais už šio rizikos veiksnio priežiūrą asmenimis nustatyta, kad auštos rizikos pažymėti atvejai buvo išnagrinėti ir tik netinkamai pažymėti kaip nereikšmingi). NKTS – „Tėvai „serga“ per vaikų mokyklines atostogas“: analizių metu atrinkta 1003 aukšto rizikingumo atvejų: - 874 rizikingiems atvejams skirtos užduotys, jie išnagrinėti, - 43 dar nagrinėjami, - 86 pažymėti kaip nereikšmingi (susisiekus su Teritorinių skyrių atsakingais už šio rizikos veiksnio priežiūrą asmenimis nustatyta, kad auštos rizikos pažymėti atvejai buvo išnagrinėti ir tik netinkamai pažymėti kaip nereikšmingi). NDNT – „Galimai nepagrįstai nustatytas darbingumo lygis asmenims“. Analizių metu nebuvo atrinkta aukštos rizikos atvejų. |  |  |  |  |  |  |
| 18. |  | Vyriausieji specialistai (kontrolei) kiekvieną mėnesį atrankos būdu patikrina ne mažiau kaip 40 pensijų ar kompensacijų skyrimo atvejų | Fondo administravimo įstaigos | 2017-2019 m. | Nustatyti esamo teisinio reguliavimo trūkumai, nepakankamas procesų automatizavimas ir kitos priežastys, sudarančios sąlygas pasireikšti korupcijai, taip pat pasielgti nesąžiningai, neteisingai, neskaidriai, neobjektyviai | Pateiktas ne mažiau kaip 1 pagrįstas pasiūlymas dėl korupcijos prevencijos priemonių, kurios skirtos esamo teisinio reguliavimo ir administravimo procedūrų skaidrumui užtikrinti |
| Įrašai apie priemonės įgyvendinimą. Vykdoma. Vyriausieji specialistai (kontrolei) kiekvieną mėnesį atrankos būdu patikrino ne mažiau kaip 40 pensijų ar kompensacijų skyrimo atvejų. Pateikti pasiūlymai dėl korupcijos prevencijos priemonių, kurios skirtos esamo teisinio reguliavimo ir administravimo procedūrų skaidrumui užtikrinti (priimtų tikrintinų sprendimų dėl pensijos/ kompensacijos skyrimo ir kitų priimtų tikrintinų sprendimų atrankos kriterijų nustatymo). Išanalizavus pasiūlymus, bus priimti sprendimai dėl pasiūlymų taikymo tikslingumo. |  |  |  |  |  |  |
| 19. |  | Vyriausieji specialistai (kontrolei) kiekvieną darbo dieną atrankos būdu (iki išmokų duomenų generavimo dienos) patikrina ne mažiau kaip 20 procentų vyriausiųjų specialistų (tikrinimui) per praėjusią darbo dieną visų priimtų sprendimų | Fondo administravimo įstaigos | 2017-2019 m. | Nustatyti esamo teisinio reguliavimo trūkumai, nepakankamas procesų automatizavimas ir kitos priežastys, sudarančios sąlygas pasireikšti korupcijai, taip pat pasielgti nesąžiningai, neteisingai, neskaidriai, neobjektyviai | Pateiktas ne mažiau kaip 1 pagrįstas pasiūlymas dėl korupcijos prevencijos priemonių, kurios skirtos teisinio reguliavimo ir administravimo procedūrų skaidrumui užtikrinti |
| Įrašai apie priemonės įgyvendinimą. Vykdoma. Vyriausieji specialistai (kontrolei) kiekvieną darbo dieną atrankos būdu (iki išmokų duomenų generavimo dienos) patikrino ne mažiau kaip 20 procentų vyriausiųjų specialistų (tikrinimui) per praėjusią darbo dieną visų priimtų sprendimų. Pateikti pasiūlymai dėl korupcijos prevencijos priemonių, kurios skirtos esamo teisinio reguliavimo ir administravimo procedūrų skaidrumui užtikrinti (vyriausiesiems specialistams (kontrolei) sąrašai tikrinimui būtų suformuojami Išmokų taikomojoje sistemoje kiekvieną dieną (iki išmokų duomenų generavimo dienos) pagal rizikingus kriterijus). Išanalizavus pasiūlymus, bus priimti sprendimai dėl pasiūlymų taikymo tikslingumo. |  |  |  |  |  |  |
| 20. |  | Analizuoti priimtų sprendimų dėl įsiskolinimo (įmokų, baudų ir delspinigių) iki 1500 Eur sumokėjimo atidėjimo savarankiškai dirbantiems asmenims ir dėl privalomojo sveikatos draudimo įmokų skolos atidėjimo savarankiškai privalantiems mokėti sveikatos draudimo įmokas teisingumą | Fondo administravimo įstaigos | 2018-2019 m. | Nustatyti esamo teisinio reguliavimo trūkumai, nepakankamas procesų automatizavimas ir kitos priežastys, sudarančios sąlygas pasireikšti korupcijai, taip pat pasielgti nesąžiningai, neteisingai, neskaidriai, neobjektyviai | Pateiktas ne mažiau kaip 1 pagrįstas pasiūlymas dėl korupcijos prevencijos priemonių, kurios skirtos teisinio reguliavimo ir administravimo procedūrų skaidrumui užtikrinti |
| Įrašai apie priemonės įgyvendinimą. Vykdoma. Per 2019 metus nustatyti atvejai, kai buvo neteisingai priimti sprendimai dėl savarankiškai dirbančių asmenų įsiskolinimo iki 1500 Eur atidėjimo. Nustatyti neatitikimai susidarė dėl programinės įrangos klaidų, apskaičiuojant draudėjų skolos dydį. Priimant sprendimus dėl įsiskolinimo (įmokų, baudų ir delspinigių) iki 1500 eurų sumokėjimo atidėjimo savarankiškai dirbantiems asmenims ir dėl privalomojo sveikatos draudimo įmokų skolos atidėjimo savarankiškai privalantiems mokėti sveikatos draudimo įmokas, pasitaiko atvejų, kai pamirštama (žmogiškasis faktorius) patikrinti ar skolos išieškojimas nėra perduotas antstoliui. Į Pagalbos tarnybą 2019 metais pateiktas pasiūlymas svarstyti galimybę tobulinti programinę įrangą, kad priimant sprendimą programa „blokuotų / perspėtų“ ar pan. tais atvejais, kai skola yra perduota antstoliui. Vykdant priimtų sprendimų dėl įsiskolinimo (įmokų, baudų ir delspinigių) iki 1500 Eur sumokėjimo atidėjimo savarankiškai dirbantiems asmenims kontrolę, priėmus sprendimą dėl įsiskolinimo iki 1500 Eur sumokėjimo atidėjimo panaikinimo ir jį užregistravus DVS‘e, minėto sprendimo panaikinimo duomenys (data ir numeris) dažnai neperkeliami į Įmokų taikomąją sistemą prie draudėjo informacijos apie įsiskolinimo atidėjimą, dėl ko sudaromos prielaidos draudėjui nepradėti taikyti priverstinio poveikio priemonių. Klaida sisteminė ir dėl jos buvo kreipiamasi į Pagalbos tarnybą (pvz.: VKU-76411). Išanalizavus pasiūlymus, bus priimti sprendimai dėl pasiūlymų taikymo tikslingumo. |  |  |  |  |  |  |
| 21. |  | Vertinti antikorupciniu požiūriu rengiamų teisės aktų projektus LR Korupcijos prevencijos įstatymo 8 straipsnio 1 dalyje nustatytais atvejais | Fondo valdybos Veiklos planavimo ir pokyčių valdymo skyrius, Fondo valdybos skyriai, Fondo administravimo įstaigos | 2017-2019 m. | Nustatyti esamo ar numatomo teisinio reguliavimo trūkumai, galintys sudaryti sąlygas pasireikšti korupcijai, taip pat pasielgti nesąžiningai, neteisingai, neskaidriai, neobjektyviai | LR Korupcijos prevencijos įstatymo 8 straipsnio 1 dalyje nustatytais atvejais antikorupciniu požiūriu įvertinti visi teisės aktų projektai |
| Įrašai apie priemonės įgyvendinimą. Vykdoma. 2019 metais Fondo valdybos Veiklos planavimo ir pokyčių valdymo skyrius parengė 4 teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo pažymas. Vertinant teisės aktų projektus antikorupciniu požiūriu tiesioginiams teisės aktų rengėjams nebuvo pateikta pastabų. |  |  |  |  |  |  |
| 22. |  | 1. Išanalizuoti išmokų iš Garantinio fondo lėšų skyrimo klaidas, galimų neatitikimų priežastis. 2. Nustatyti išmokų iš Garantinio fondo lėšų skyrimo tikrinimo kriterijus, apimtis ir būdus. | Fondo valdybos Pašalpų ir nedarbingumo kontrolės skyrius | 2018 m. III ketv. 2018 m. IV ketv. | Nustatyti išmokų iš Garantinio fondo lėšų skyrimo tikrinimo kriterijai, apimtis ir būdai | Papildytas išmokų iš Garantinio fondo lėšų skyrimo tvarkos aprašas nuostatomis, kurios užtikrina sąžiningą, teisingą, skaidrų, objektyvų išmokų skyrimą |
| Įrašai apie priemonės įgyvendinimą. Vykdoma. Atsižvelgiant į nuo 2020 m. sausio 1 d. įsigaliosiantį 2019 m. birželio 13 d. priimtą Lietuvos Respublikos garantijų darbuotojams jų darbdaviui tapus nemokiam ir ilgalaikio darbo išmokų įstatymo Nr. XII-2604 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10 ir 19 straipsnių pakeitimo įstatymą Nr. XIII-2227, Fondo valdyba pateikė SADM pasiūlymus dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimo Nr. 495 „Dėl Garantinio fondo nuostatų patvirtinimo“ keitimo. Atsižvelgiant į numatomus pakeitimus, bus rengiamas naujas darbo procedūrų aprašas, taip pat atitinkamai bus keičiama Fondo valdybos informacinė sistema. |  |  |  |  |  |  |
| 4 uždavinys. Atgrasinti asmenis nuo korupcijos |  |  |  |  |  |  |
| 23. |  | Valstybės tarnautojų registrui teikti informaciją apie valstybės tarnautojus, kurie įsiteisėjusiu galutiniu teismo nuosprendžiu yra pripažinti padarę korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas, taip pat patraukti administracinėn ar drausminėn atsakomybėn už sunkius tarnybinius nusižengimus, susijusius su Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų pažeidimu, padarytus siekiant gauti neteisėtų pajamų ar privilegijų sau ar kitiems asmenims | Fondo valdybos Personalo valdymo skyrius, Fondo administravimo įstaigos | 2017–2019 m. | Užtikrinamas valstybės tarnybos skaidrumas | Valstybės tarnautojų registrui pateikta informacija apie visus valstybės tarnautojus, kurie įsiteisėjusiu galutiniu teismo nuosprendžiu yra pripažinti padarę korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas, taip pat patraukti administracinėn ar drausminėn atsakomybėn už sunkius tarnybinius nusižengimus, susijusius su Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų pažeidimu, padarytus siekiant gauti neteisėtų pajamų ar privilegijų sau ar kitiems asmenims |
| Įrašai apie priemonės įgyvendinimą. Vykdoma. Valstybės tarnautojų registrui pranešimų apie valstybės tarnautojus, kurie įsiteisėjusiu galutiniu teismo nuosprendžiu yra pripažinti padarę korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas, taip pat patraukti administracinėn ar drausminėn atsakomybėn už sunkius tarnybinius nusižengimus, susijusius su Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų pažeidimu, padarytus siekiant gauti neteisėtų pajamų ar privilegijų sau ar kitiems asmenims 2019 metais nebuvo pateikta. |  |  |  |  |  |  |
| 5 uždavinys. Įtraukti į korupcijos prevenciją gyventojus, visuomenines organizacijas |  |  |  |  |  |  |
| 24. | Sudaryti galimybę Fondo valdybos interneto svetainėje susipažinti su informacija apie sudarytas viešųjų pirkimų sutartis (sutarties objektu, šalimis, kaina) |  | Fondo valdybos Viešųjų pirkimų skyrius | 2017-2019 m. | Užtikrintas viešųjų pirkimų skaidrumas | Nuorodos į Centrinę viešųjų pirkimų informacinę sistemą paskelbimas Fondo valdybos interneto svetainėje |
| Įrašai apie priemonės įgyvendinimą. Vykdoma. Fondo valdybos interneto svetainėje talpinamos nuorodos į Centrinę viešųjų pirkimų informacinę sistemą apie Fondo valdybos sudarytas ir paviešintas viešųjų pirkimų sutartis (prieiga per internetą: https://www.sodra.lt/lt/situacijos/viesieji-pirkimai-darbo-skelbimai-aukcionai/viesieji-pirkimai-1). |  |  |  |  |  |  |
| 6 uždavinys. Skatinti skaidrų ir atvirą Fondo administravimo įstaigų paslaugų teikimą |  |  |  |  |  |  |
| 26. | Antikorupciniai mokymai Fondo administravimo įstaigų darbuotojams. Nagrinėtini klausimai: 1. Darbuotojo etika ir korupcija. 2. Kada kyšys, kada dovana? 3. Interesų konfliktai ir jų prevencija. |  | Fondo valdybos Personalo valdymo skyrius | 2018 m. II ketv. 2019 m. II ketv. | Darbuotojai supras elgesio, darbo kultūros įtaką korupciniam įstaigos įvaizdžiui. Atskirs dovaną nuo kyšio, rekomendaciją nuo protegavimo ir pan. Mokės tinkamai elgtis esant interesų konfliktui, gebės jų išvengti. | Kiekvienais metais įvykdyta po 2 mokymų programas, kiekvienų mokymų trukmė 8 akad. val., dalyvių skaičius kiekvienais metais po 40 darbuotojų |
| Įrašai apie priemonės įgyvendinimą. Vykdoma. 2019 m. balandžio 9 d. įvyko 2 ak. val. trukmės antikorupcinio švietimo paskaita – seminaras. Mokymuose dalyvavo 92 Fondo valdybos ir Fondo valdybos administruojamų įstaigų darbuotojai. 2019 m. rugsėjo 19 d. įvyko 8 ak. val. trukmės mokymai tema „Tarnybinės (profesinės) etikos ir korupcijos prevencijos mokymai“ (pagal ES projektą Nr. 10.1.2-ESFA-V-916-01-0005). Mokymuose dalyvavo 38 Fondo valdybos ir Fondo valdybos administruojamų įstaigų darbuotojai. |  |  |  |  |  |  |

___________________________