VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO ADMINISTRAVIMO ĮSTAIGŲ 2017 - 2019 M. KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANO VYKDYMO REZULTATAI UŽ 2017 METUS

| Tikslas – sustiprinti korupcijos prevenciją, užskirsti kelią korupcijos atsiradimui Fondo administravimo įstaigose, pašalinti teisės aktų, procedūrų, kitų sričių spragas, dėl kurių gali atsirasti sąlygos korupcijai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 uždavinys. Mažinti korupcijos tikimybę |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Eil. Nr. | Priemonė |  | Atsakingas vykdytojas/papildomi vykdytojai |  |  | Įvykdymo terminas | Laukiami rezultatai |  | Vertinimo kriterijai |
| 1. | Atlikti korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymą Fondo administravimo įstaigose |  | Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Fondo valdyba) Veiklos planavimo ir pokyčių valdymo skyrius, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinių skyrių ir kitų įstaigų (toliau – teritoriniai skyriai) įgalioti subjektai |  |  | 2017 m. III ketv. | Nustatyti korupcijos pasireiškimo rizikos veiksniai |  | Nustatytos korupcijos pasireiškimo rizikos veiksnių valdymo priemonės, skirtos sumažinti korupcijos pasireiškimo tikimybę |
| Įrašai apie priemonės įgyvendinimą. Įvykdyta. Motyvuota išvada dėl Fondo valdybos, Fondo valdybos teritorinių skyrių ir kitų Valstybinio socialinio draudimo fondo įstaigų, susijusių su Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimu (toliau – Fondo administravimo įstaigos) veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo parengta ir Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai (toliau - SADM) pateikta 2017 m. rugsėjo 20 d. raštu Nr. (1.38E) I-5848. Vertinant esamą situaciją buvo aiškintasi, ar priimti būtini teisės aktai, nustatantys / detalizuojantys kontrolės / priežiūros veiksmus, procedūras ar vykdymo formas, tvarką, periodiškumą. Atlikus veiklos sričių antikorupcinę analizę identifikuoti 7 korupcijos rizikos veiksniai, kuriems numatytos korupcijos rizikos mažinimo priemonės. Korupcijos rizikos mažinimo priemonėmis bus papildytas Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigų 2017–2019 m. Korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo priemonių planas (toliau - Planas), patvirtintas Fondo valdybos direktoriaus 2017 m. liepos 24 d. įsakymu Nr. V-358. Patvirtinti atnaujintą/pakeistą/papildytą Planą planuojama iki 2018 m. sausio 31 d. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Sukurti ir įdiegti Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigų išmokų rizikos valdymo modulį |  | Fondo valdybos Veiklos stebėsenos ir kontrolės skyrius, Papildomi vykdytojai: Fondo valdybos Informacinės sistemos plėtros skyrius, Fondo valdybos Pensijų skyrius, Fondo valdybos Pašalpų ir nedarbingumo kontrolės skyrius |  |  | 2018 m. IV ketv. | Nustatyti galimi pažeidimai išmokų mokėjimo procese |  | Nepagrįstai neišmokėtos išmokos |
| Įrašai apie priemonės įgyvendinimą. Įvykdyta. Įdiegtas Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigų išmokų rizikos valdymo modulis (toliau - Modulis), Fondo valdybos direktoriaus 2017 m. rugsėjo d. įsakymu Nr. V-440 „Dėl darbo su Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigų išmokų rizikos valdymo moduliu tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtintas darbo su Moduliu tvarkos aprašas, nuo 2017 m. rugsėjo 1 d. iki 2017 m. gruodžio 31 d. nustatytas pereinamasis laikotarpis, kai nuolat konsultuojama, identifikuojami ir taisomi Modulio netobulumai ir pasitaikančios klaidos. Taip pat identifikuoti ir diegiami 5 nauji rizikos veiksniai. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Parengti Fondo administravimo įstaigų vidaus kontrolės rekomendacijas |  | Fondo valdybos Veiklos stebėsenos ir kontrolės skyrius |  |  | 2017 m. IV ketv. | Nustačius, kaip vykdyti vidaus kontrolės procedūras, terminus bei apimtį bus užtikrinta teikiamų administracinių ir viešųjų paslaugų teikimo kokybė, padidintas sprendimų priėmimo ir procedūrų skaidrumas |  | Parengtos vidaus kontrolės rekomendacijos |
| Įrašai apie priemonės įgyvendinimą. Vykdoma. Parengti (derinami) Fondo administravimo įstaigų vidaus kontrolės rekomendacijų projektai Pensijų, Išmokų, Įmokų ir Registro veiklos srityse. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Pateikti informacinės sistemos keitimo užsakymą dėl mokėjimo nurodymų į piniginių lėšų apribojimų informacinę sistemą (toliau - PLAIS) teikimo sąrašiniu būdu |  | Fondo valdybos Įmokų administravimo skyrius |  |  | 2017 m. III ketv. | Užtikrintas priskaičiuotų įmokų, delspinigių, palūkanų ir baudų sumokėjimo kontrolės bei priverstinio išieškojimo vykdymo skaidrumas |  | Pateiktas informacinės sistemos keitimo užsakymas dėl mokėjimo nurodymų į PLAIS teikimo sąrašiniu būdu |
| Įrašai apie priemonės įgyvendinimą. Įvykdyta. Informacinės sistemos keitimo užsakymas pateiktas 2017 m. spalio 10 d. (KTM-27625). Informacinės sistemos keitimo užsakymą įdiegti planuojama iki 2018 m. birželio 30 d. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Analizuoti pensijų ir kompensacijų skyrimo teisingumą |  | Teritoriniai skyriai |  |  | 2017 m. | Nustatyti galimi korupcijos pasireiškimo atvejai |  | Pateiktų pasiūlymų dėl korupcijos prevencijos priemonių skaičius |
| Įrašai apie priemonės įgyvendinimą. Vykdoma. Vyriausieji specialistai (kontrolei) kiekvieną mėnesį atrankos būdu patikrina ne mažiau kaip 40 pensijų ar kompensacijų skyrimo atvejų. Patikrinus pensijų ar kompensacijų skyrimo atvejus galimi korupcijos pasireiškimo atvejai nenustatyti. Pasiūlymų dėl korupcijos prevencijos priemonių pateikta nebuvo. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Analizuoti pašalpų ir kitų išmokų skyrimo teisingumą |  | Teritoriniai skyriai |  |  | 2017 m. | Nustatyti galimi korupcijos pasireiškimo atvejai |  | Pateiktų pasiūlymų dėl korupcijos prevencijos priemonių skaičius |
| Įrašai apie priemonės įgyvendinimą. Vykdoma. Vyriausieji specialistai (kontrolei) kiekvieną darbo dieną atrankos būdu (iki išmokų duomenų generavimo dienos) patikrina ne mažiau kaip 20 procentų vyriausiųjų specialistų (tikrinimui) per praėjusią darbo dieną visų priimtų sprendimų. Patikrinus pašalpų ir kitų išmokų skyrimo teisingumą galimi korupcijos pasireiškimo atvejai nenustatyti. Pasiūlymų dėl korupcijos prevencijos priemonių pateikta nebuvo. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Užtikrinti informacinės sistemos naudotojų administravimo taisyklių laikymąsi |  | Teritoriniai skyriai |  |  | 2017 m. | Užtikrintas asmens duomenų tvarkymo pagrįstumas |  | Nenustatyta pagrįstų tarnybinio nusižengimo atvejų dėl galimai neteisėto asmens duomenų tvarkymo |
| Įrašai apie priemonės įgyvendinimą. Vykdoma. Per 2017 metus nenustatyta pagrįstų tarnybinio nusižengimo atvejų dėl galimai neteisėto asmens duomenų tvarkymo. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 uždavinys. Užtikrinti teisės aktų skaidrumą |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Nustačius teisės aktų nuostatų prieštaravimus teikti pastabas ir pasiūlymus Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai |  | Fondo valdybos skyriai |  | 2017 m. |  | Pašalinti teisės aktų nuostatų prieštaravimai |  | Pateiktos pastabos ir pasiūlymai Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai dėl teisės aktų nuostatų prieštaravimų |
| Įrašai apie priemonės įgyvendinimą. Vykdoma. Pateiktas pranešimas SADM 2017 m. birželio 2 d. raštu Nr. (10.12E) I-3453 Dėl teisės aktų neatitikimo: „2017 m. liepos 1 d. įsigaliosiančio Lietuvos Respublikos darbo kodekso 65 straipsnio 7 dalyje nustatyta, kad „<...> Ne vėliau kaip kitą darbo dieną po darbo santykių pasibaigimo dienos darbdavys privalo apie darbo sutarties pasibaigimą pranešti Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritoriniam skyriui. <...>“. 2017 m. balandžio 12 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 279 patvirtintų naujos redakcijos Lietuvos Respublikos apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registro nuostatų (toliau – Registro nuostatai) 61 punkte draudėjui nustatyta prievolė apie apdraustojo valstybinio socialinio draudimo pabaigą pranešti per 3 darbo dienas nuo apdraustojo valstybinio socialinio draudimo pabaigos. Atsižvelgiant į minėtų teisės aktų neatitikimą, prašome inicijuoti Registro nuostatų 61 punkto pakeitimą, atitinkamai suderinat šį punktą su Lietuvos Respublikos darbo kodekso 65 straipsnio 7 dalyje nustatytu duomenų pateikimo terminu.“ Pakeitimai Registro nuostatuose dar neatlikti. Pagal Darbo Kodekso 65 straipsnio 7 dalies nuostatą Fondo valdybos direktoriaus 2017 m. birželio 6 d. įsakymu Nr. V-282 nuo 2017 m. liepos 1 d. pakeistas Duomenų apie apdraustuosius ir draudėjus pateikimo ir tikslinimo taisyklių 18.2 punktas, nustatantis 2-SD pranešimą apie apdraustojo valstybinio socialinio draudimo pabaigą pateikti ne vėliau kaip kitą darbo dieną po darbo santykių pasibaigimo dienos. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Nustačius teisės aktų nuostatų prieštaravimus teikti pastabas ir pasiūlymus Fondo valdybai |  | Teritoriniai skyriai |  | 2017 m. |  | Pašalinti teisės aktų nuostatų prieštaravimai |  | Pateiktos pastabos ir pasiūlymai Fondo valdybai dėl teisės aktų nuostatų prieštaravimų |
| Įrašai apie priemonės įgyvendinimą. Vykdoma. 1. Fondo valdybos Alytaus skyrius 2017 m. lapkričio 21 d. pateikė raštą dėl Ilgalaikio darbo išmokų nuostatų 17 ir 18 punktų prieštaravimo. Pakeitimo projektas pateiktas SADM, jei bus pritarta, pakeitimas bus patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu. 2. Pateikti pasiūlymai dėl Registro tvarkymo darbo procedūrų pakeitimų atsižvelgiant į Fondo valdybos direktoriaus ir VDI inspektoriaus 2016 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. V-681/EV-410 „Dėl Socialinio draudimo pranešimų duomenų neįrašymo į Lietuvos Respublikos apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registrą, kai draudėjas nevykdo veiklos, tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtintas nuostatas. Pakeitimai bus patvirtinti iki 2017 m. gruodžio 31 d. 3. Fondo valdybos Kauno skyriaus 2016 metų veiklos ataskaitoje 2017-01-27 Nr. (1.21E) 17.V-1 buvo pateiktas pasiūlymas Fondo administravimo įstaigų veiklos tobulinimui per 2017 metus: „Jeigu draudėjo skolos išieškojimas perduotas vykdyti antstoliui, siūlome neatidėti įsiskolinimo sumokėjimo ir informuoti draudėją, kad jis kreiptųsi į antstolį dėl skolos išdėstymo dalimis, kadangi sumokėjus ar nutraukus atidėjimo sutartį/panaikinus sprendimą dėl įsiskolinimo sumokėjimo atidėjimo, draudėjas vykdymo išlaidas antstoliui privalės sumokėti.“ Atsižvelgiant į tai, Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto sudarymo ir vykdymo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. birželio 14 d. nutarimu Nr. 647 (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. gegužės 10 d. nutarimo Nr. 346 redakcija), buvo inicijuotas pakeitimas, kuris išdėstytas 58, 60, 69, 70, 82, 83 punktų nuostatose. Pakeitimai galioja nuo 2017 m. gegužės 16 d. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Išanalizuoti Fondo administravimo įstaigose gautus asmenų skundus, susijusius su korupcija | Fondo valdybos Klientų aptarnavimo valdymo skyrius, Teritoriniai skyriai |  | 2017 m. IV ketv. |  | Išanalizavus gautus skundus, esant poreikiui bus suformuluoti pasiūlymai dėl Fondo administravimo įstaigų veiklos tobulinimo korupcijos prevencijos srityje, kad būtų pašalintos prielaidos korupcijai atsirasti ir plisti |  | Pašalintos prielaidos korupcijai atsirasti ir plisti |  |
| Įrašai apie priemonės įgyvendinimą. Vykdoma. 2017 m. IV ketv., nagrinėjant klientų skundus dėl klientų aptarnavimo, nebuvo nustatyta prielaidų korupcijai atsirasti ir plisti. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Vertinti antikorupciniu požiūriu Fondo valdybos rengiamų teisės aktų projektus LR Korupcijos prevencijos įstatymo 8 straipsnio 1 dalyje nustatytais atvejais | Fondo valdybos Veiklos planavimo ir pokyčių valdymo skyrius |  | 2017 m. |  | Įvertinta, kokią įtaką rengiamas teisės aktas turės korupcijai ar jos mastui |  | Priimti teisės aktai, kurie nesudarys sąlygų korupcijai pasireikšti |  |
| Įrašai apie priemonės įgyvendinimą. Vykdoma. 2017 metais parengta 19 teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo pažymų. Vertinant teisės aktų projektus antikorupciniu požiūriu tiesioginiams teisės aktų rengėjams buvo pateiktos pastabos dėl teisės akto projekto dviprasmiškų formuluočių, nenustatytų konkrečių terminų teisės akto projekto nuostatoms įgyvendinti, nenustatytų baigtinio sprendimo priėmimo kriterijų (atvejų) sąrašo. Pastabos buvo teiktos dėl 7 teisės aktų projektų. Į pastabas buvo atsižvelgta, todėl teisės aktų projektų pakeitimai mažino korupcijos riziką, priimti teisės aktai, kurie nesudarys sąlygų korupcijai pasireikšti. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 uždavinys. Didinti viešųjų pirkimų skaidrumą |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Sudaryti galimybę Fondo valdybos interneto svetainėje susipažinti su informacija apie sudarytas viešųjų pirkimų sutartis (sutarties objektu, šalimis, kaina) | Fondo valdybos Viešųjų pirkimų skyrius |  | 2017 m. |  | Bus užtikrintas viešųjų pirkimų skaidrumas |  | Nuorodos į Centrinę viešųjų pirkimų informacinę sistemą paskelbimas Fondo valdybos interneto svetainėje |  |
| Įrašai apie priemonės įgyvendinimą. Vykdoma. Fondo valdybos interneto svetainėje talpinamos nuorodos į Centrinę viešųjų pirkimų informacinę sistemą apie Fondo valdybos sudarytas ir paviešintas viešųjų pirkimų sutartis. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Sudaryti galimybę Fondo valdybos interneto svetainėje susipažinti su informacija apie vykdomus viešuosius pirkimus ir jų rezultatais | Fondo valdybos Viešųjų pirkimų skyrius |  | 2017 m. |  | Bus užtikrintas viešųjų pirkimų skaidrumas |  | Nuorodos į Centrinę viešųjų pirkimų informacinę sistemą paskelbimas Fondo valdybos interneto svetainėje |  |
| Įrašai apie priemonės įgyvendinimą. Vykdoma. Fondo valdybos interneto svetainėje talpinamos nuorodos į Centrinę viešųjų pirkimų informacinę sistemą apie Fondo valdybos vykdomus viešuosius pirkimus. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Atliekant viešuosius pirkimus informacinių technologijų ar kitose srityse, kai reikalingos specialios žinios ir renkant ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą vadovaujamasi kainos ar sąnaudų ir kokybės santykiu, pasiūlymams vertinti pasitelkti išorinius ekspertus | Fondo valdybos Viešųjų pirkimų skyrius |  | 2017 m. |  | Kompetentingai ir nešališkai įvertinti tiekėjų pateikti pasiūlymai |  | Išrinktas ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas |  |
| Įrašai apie priemonės įgyvendinimą. Vykdoma. Atliekant viešuosius pirkimus informacinių technologijų ar kitose srityse, kai reikalingos specialios žinios ir renkant ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą vadovaujamasi kainos ar sąnaudų ir kokybės santykiu, pasiūlymams vertinti buvo pasitelkti išoriniai ekspertai, todėl buvo išrinktas ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Parengti metodinę medžiagą kaip aprašyti kvalifikacinius reikalavimus tiekėjui | Fondo valdybos Viešųjų pirkimų skyrius |  | 2017 m. lapkričio 1 d. |  | Nebus nepagrįstai ribojama tiekėjų konkurencija |  | Racionaliai naudojamos prekių, paslaugų ar darbų pirkimams skirtos lėšos. |  |
| Įrašai apie priemonės įgyvendinimą. Įvykdyta. Iki 2017-11-01 parengta Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimų nustatymo metodinė medžiaga ir patalpinta Fondo valdybos kompiuterizuotoje darbo vietoje diske (V) „Valdybos skyrių informacija“, „Viešųjų pirkimų skyrius“ aplanke „Kvalifikacijos reikalavimų metodinė medžiaga“. Šis diskas prieinamas visiems Fondo administravimo įstaigų darbuotojams, turintiems kompiuterizuotas darbo vietas. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 Uždavinys. Didinti valstybės tarnautojų atsakomybę ir atskaitomybę |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. | Prieš priimant į pareigas Fondo administravimo įstaigų vadovus ir jų pavaduotojus, įstaigų padalinių vadovus ir jų pavaduotojus (taikoma administraciniam padaliniui, nesančiam kitame administraciniame padalinyje) į pareigas skiriantis subjektas ar jo įgaliotas asmuo Specialiųjų tyrimų tarnybai pateikia rašytinį prašymą informacijai apie asmenį, siekiantį eiti minėtas pareigas, gauti | Fondo valdybos Personalo valdymo skyrius Teritoriniai skyriai |  | 2017 m. |  | Bus priimami nepriekaištingos reputacijos asmenys |  | Priimtų nepriekaištingos reputacijos asmenų į vadovų pareigas skaičius |  |
| Įrašai apie priemonės įgyvendinimą. Vykdoma. Prieš priimant į Fondo administravimo įstaigų vadovus ir jų pavaduotojus, įstaigų padalinių vadovus ir jų pavaduotojus (taikoma administraciniam padaliniui, nesančiam kitame administraciniame padalinyje) į pareigas skiriantis subjektas ar jo įgaliotas asmuo Specialiųjų tyrimų tarnybai 2017 metais pateikė 13 rašytinių prašymų informacijai apie asmenį, siekiantį eiti minėtas pareigas, gauti. Į minėtas pareigas priimta 12 nepriekaištingos reputacijos asmenų. Prieš priimant į Fondo valdybos skyrių vadovus ir/ar jų pavaduotojus, pareigas skiriantis subjektas ar jo įgaliotas asmuo Specialiųjų tyrimų tarnybai 2017 metais pateikė 2 rašytinius prašymus informacijai apie asmenį, siekiantį eiti minėtas pareigas, gauti. Į minėtas pareigas priimta 3 nepriekaištingos reputacijos asmenų. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. | Valstybės tarnautojų registrui teikti informaciją apie valstybės tarnautojus, kurie įsiteisėjusiu galutiniu teismo nuosprendžiu yra pripažinti padarę korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas, taip pat patraukti administracinėn ar drausminėn atsakomybėn už sunkius tarnybinius nusižengimus, susijusius su Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų pažeidimu, padarytus siekiant gauti neteisėtų pajamų ar privilegijų sau ar kitiems asmenims | Fondo valdybos Personalo valdymo skyrius Teritoriniai skyriai |  | 2017 m. |  | Užtikrinamas valstybės tarnybos skaidrumas |  | Pateiktų pranešimų Valstybės tarnautojų registrui skaičius |  |
| Įrašai apie priemonės įgyvendinimą. Vykdoma. Valstybės tarnautojų registrui pranešimų apie valstybės tarnautojus, kurie įsiteisėjusiu galutiniu teismo nuosprendžiu yra pripažinti padarę korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas, taip pat patraukti administracinėn ar drausminėn atsakomybėn už sunkius tarnybinius nusižengimus, susijusius su Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimų pažeidimu, padarytus siekiant gauti neteisėtų pajamų ar privilegijų sau ar kitiems asmenims nebuvo pateikta. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

__________________________________________